## приложение № 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
АО "Аэропорт Шымкент" Обеспечение взлета и посадки ВС, Обеспечение авиационной безопасности ВС.
Утвержден совместным приказом КГА МИР РК № 385 от 11.08.2016, ДКРЕМЗК МНЭ РК № 254-ОД от 01.08.2016 г
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО на 2018 год |  | 19 | 19 | 157328 | 157328 | 110079 | 110079 | [8 empty] | 47249 | 47249
1 | Обеспечение взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях | шт | 6 | 6 | 125912.9 | 125913 | 80806.9 | 80807 | -0.1 | [7 empty] | 45106 | 45106
.1.1. | Приобретение аппарата для разметки (маркировочная машина) | шт | 1 | 1 | 5464.3 | 5464.3 | 5464.3 | 5464.3 | 0
.1.2. | Проведение работ по ограждению периметра | шт | 1 | 1 | 34005 | 34005 | 11452 | 11452 | 0 | [7 empty] | 22553 | 22553
.1.3. | Приобретение аварийно-спасательного оборудования | шт | 1 | 1 | 36123.6 | 36123.6 | 36123.6 | 36123.6 | 0
.1.4. | Приобретение машины санитарной УАЗ 396295-5520 | шт | 1 | 1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0
.1.5. | Проведение ремонта стоянок для воздушных судов | шт | 1 | 1 | 39160 | 39160 | 16607 | 16607 | 0 | [7 empty] | 22553 | 22553
.1.6. | Приобретение автомашины УАЗ-390995-5520 комби (5 мест) | шт | 1 | 1 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 0
2 | Обеспечение авиационной безопасности воздушных судов, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях |  | 13 | 13 | 31415.1 | 31415 | 29272.1 | 29272 | 0 | [7 empty] | 2143 | 2143
.2.1 | Приобретение радиостанции портативной | шт | 7 | 7 | 597.8 | 597.8 | 597.8 | 597.8 | 0
.2.2 | Приобретение радиостанции стационарной | шт | 4 | 4 | 1952.8 | 1952.8 | 1952.8 | 1952.8 | 0
.2.3 | Приобретение патрульной машины | шт | 1 | 1 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 0 | [7 empty] | 2143 | 2143
.2.4 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения и освещения | шт | 1 | 1 | 25154.5 | 25154.5 | 23011.5 | 23011.5 | 0
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам | [7 empty] | С.Е. Мамырбеков
Начальник отдела экономики и анализа | [7 empty] | Б.С. Копбосынова